## Página Front
|  |  |  | Estado | Cantidad | %
|  |  |  | Finalizadas | 68 | 98.55%
|  |  |  | En ejecución | 1 | 1.45%
|  |  |  | Pendientes | 0
|  |  |  | Total | 69
Actividades |  | Página Front Telefónico y Digital
Fecha revisión | Actividad | Detalles mejoras: 69 | Desarrollo | Fecha del Desarrollo | Estado | %Avance
2026-05-11 | Recorrido guiado por Jaime por cada interfaz dinámica, para conocer la estructura y organizar plan de trabajo según los hallazgos encontrados. | Matriz de salvedades: se identifica que las salvedades se deben actualizar, ya que deben quedar las salvedades como registran en la matriz. Importante las de Guardianes tal cual estan en la matriz. | Actualizar e ingresar las salvedades como registran en el archivo de matriz con el propósito de estar alineados. | 2026-05-24 | Finalizado | 100%
|  | Incluir guiones conversacionales: agregar los diferentes guiones conversacionales que utiliza el front. | Resaltar el campo donde estan las salvedades de cada servicio. | 2026-05-24 | Finalizado | 100%
|  | Incluir las Plantillas para documentar Salesforce: Quejas Quejas por Descontento con el producto Reembolsos Petición por inventario | Montar sección de las plantillas según tipo de caso. | 2026-05-15 | Finalizado | 100%
|  | Consolidar las plantillas en una sola página de navegación: Integrar los demás interfaces de los roles Front - Chattigo - Indemnizaciones - Coordinación en una sola pagina de navegación y renombrarlos como Grupos. | Integrar las paginas para que se pueda navegar en una sola interfaz. | 2026-05-15 | En ejecución | 90%
12-05-20226 | Revisar cada interfaz dinámica desde la pagina web para revisar los detalles. | Se identifican campos que por proceso no se deben ingresar, ya que no están definidas como proceso que el asesor las deba documentar: Caja del vehículo: Tipo de vh: | Eliminación de campos que no estan como proceso. | 2026-05-15 | Finalizado | 100%
|  | La plantilla de observaciones debe ir si se presenta alguna novedad que pueda afectar la prestación del servicio, como: Bloqueo de llantas VH Encunetado VH Cargado | Agregar acciones con los campos descritos. | 2026-05-15 | Finalizado | 100%
|  | Servicio de CE: No debe llevar la plantilla de observaciones Fecha: Hora: Personas: Se agrega es si hay excedente, por ende mover la calculadora de excedentes en esta sección para que el representante se apoye en el cálculo. | Se agrega campo donde se copia las observaciones, si existe excedente. | 2026-05-19 | Finalizado | 100%
|  | Servicio de movilidad flexible: se debe agregar la Guía para solicitud de plantilla: Señor XXX, a continuación, le solicitare una serie de datos para la facturación de su servicio XXX; estos datos los solicitamos con el ánimo de agilizar el proceso de pago. Ajustar la Plantilla documentación módulo de Finalización SARA: A nombre de quién desea que sea emitida la factura: Cédula o NIT: (de la persona a la que se le va a facturar el servicio) Número de teléfono para el envío del enlace de pago: Correo electrónico para el envío del soporte de facturación: En la documentación ajustar los campos: "¿Cuántas personas viajan y las edades aproximadas?” “¿Lleva maletas? Si es así, ¿podría indicarme cuántas son y de qué tamaño aproximadamente?” “¿Lleva mascotas? “En caso afirmativo, ¿qué tipo de mascota es y de qué tamaño aproximadamente?” Se deben eliminar las siguientes: Fecha: Hora: | Agregar acciones con los campos descritos donde se habilitan nuevas opciones según la respuesta. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
2026-05-13 | Revisar cada interfaz dinámica desde la pagina web para revisar los detalles. | Estos datos en las asistencias jurídicas retirar: Tipo de caso: Fecha del incidente: Hora aproximada: Lesionados: Fallecidos: Llegó tránsito: Daños: Asg. Tercero Propiedad | Eliminar campos que no estan como proceso registrar. | 2026-05-19 | Finalizado | 100%
|  | Integrar la lista de líderes y gestores, para registro de documentación de las autorizaciones. | Completar la lista de líderes | 2026-05-22 | Finalizado | 100%
|  | Integraciones previstas según el proceso registrado en NIK | Ajustes de definiciones registradas en NIK. | 2026-05-22 | Finalizado | 100%
2026-05-15 | Revisión detallada página Front | Registro Guardianes de la Vida: Retirar APH Andres Ramirez / cambiar la opcion de Enfermedad/ discapacitado por "Persona con condición especial / renombrar robo del vehiculo por Hurto. | Actualizar la lista de los APH. | 2026-05-15 | Finalizado | 100%
|  | Agregar registro de Acompañamiento emocional: esta información debe quedar para documentar en observaciones click cuando se genera un servicio de acompañamiento emocional / Debe quedar después del registro de Guardianes. Tipo y número de identificación. Nombres y apellidos Número de celular (Hace falta agregar campo número de celular.) Ciudad de ocurrencia del caso Especificar el contexto del caso: accidente con lesiones, fallecido, hurto, etc. | Integrar esta plantilla cuando se tipifica Afectación emocional Si, se pueda copiar y pegar. | 2026-05-19 | Finalizado | 100%
|  | Salvando la Experiencia: actualizar expertos y gestores. Renombrar por Registro Salvando la Experiencia. / Agregar el Marco de actuación Front telefónico – Digital. | Actualizar lista de expertos solo debe quedar Manuela y Zoraida / Gestores debe quedar Fabian y Sergio, adicional agregar al equipo de casos Natalia Gómez / Nicolás Ibarguen / Lida Guzmán. | 2026-05-19 | Finalizado | 100%
|  | Notificar al asg de la custodia: eliminar ya que al asegurado no se le puede dar promesa de servicio ya que desde coordinación se le confirma por disponibilidad del proveedor. | Eliminación de plantilla. | 2026-05-15 | Finalizado | 100%
|  | La plantilla de Sura validación: ajustarla debe tener estos campos Expediente: Placa: Validación: Registra en NIK: Respuesta: | Actualizar plantilla. | 2026-05-19 | Finalizado | 100%
|  | Eliminar Respuesta de Validación: el asesor debe documentar la respuesta que le brindó el experto o líder desde el chat de jarvis copia y pega. | Eliminación de plantilla. | 2026-05-19 | Finalizado | 100%
|  | Validación Fasecolda: ajustar el nombre de Marca y clase por marca y modelo, eliminar # Contacto: | Actualizar plantilla. | 2026-05-19 | Finalizado | 100%
|  | Entrega tarea de monitoreo: Los campos de Fecha / Hora eliminarlos. | Actualizar plantilla. | 2026-05-19 | Finalizado | 100%
|  | Reporte de retrasos: hace falta esta opción "Desmarcar el riesgo (si está en Click)"/ Complementar con el marco de actuación. | Completar check. | 2026-05-19 | Finalizado | 100%
|  | Grúa: Póliza Global Cuando el vehículo no presenta ningun tipo de bloqueo no se deben activar estas opciones: Caja del vehículo / Tipo de vh: | Ajuste de campos. | 2026-05-15 | Finalizado | 100%
|  | En gruas de todas la pólizas: cuando se selecciona en la opción de Excedente: Sí Cambiar Ciudad de Circulación por "Ciudad donde aplica" Cambiar Ciudad que solicita por "Ciudad donde quiere traslado" / la opción de ¿Aplica?: eliminarlo ya que si se tipifico como Excedente Si. | Ajuste de campos. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | En el check de las salvedades: donde registra Novedad renombrar por ¿Qué daño presenta el vehículo y cuáles son las partes afectadas? | Ajuste de campos. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | Ajustar definición de aplicabilidad Grúa para vehículos utilitarios: la definición ajustar por: El traslado podrá realizarse hacia la ciudad de circulación del vehículo o hacia una ciudad diferente, siempre que esta se encuentre a una menor distancia. | Ajuste de texto. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | En el check de las salvedades: incluir esta ¿Ya tiene confirmado el taller?” | Ajuste de texto. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | Agregar esta nota importante en check de Grúa para motos: El servicio de deslazamiento no aplica para las pólizas de moto tradicional. En caso de que el asegurado cuestione porque no podemos prestarle el desplazamiento a él, es importante hacer uso de la siguiente guía: “Señor(a), El producto de motos tradicional cuenta con la cobertura de asistencia y esta incluye la grúa para la moto, el servicio de desplazamiento a las personas debe hacerlo por sus medios, ya que no está incluido en la coberturas”. | Ajuste de texto. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | Ajustar definición de aplicabilidad de Grúa: Moto Tradicional / Bajo CC: Para los servicios de moto que sean por avería se define que se debe trasladar el vehículo a la ciudad más cercana donde se cuente con taller, en caso de que en zonificación no se cuente con taller para moto, se debe trasladar a la capital del departamento más cercano de donde se encuentre el asegurado. | Ajuste de texto. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | Ajustar definición de aplicabilidad de Grúa Moto Alto Cilindraje: Aplica como una póliza global: Si te encuentras a menos de 30 km del centro administrativo de tú ciudad de circulación, éste servicio tendrá cobertura solo dentro de la misma. Si estas por fuera de los 30 km del centro administrativo de tu ciudad de circulación, el servicio aplica hasta la ciudad de circulación que registra en la póliza o de destino del viaje. | Ajuste de texto. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | Asistencia TESLA: Ingresar solo el proceso de "Proceso de Atención Vehículos TESLA según Canal de Ingreso", ya que este define como se atiende la asistencia, el resto retitarlo ya que el proceso es muy especial y lo gestiona el equipo de Finalización donde debe apoyarse del artículo. | Ajuste proceso. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | Cupón Uber: actualizar nombre por "Voucher UBER como alternativa de Conductor Elegido" / Ingresar las acciones Rol Front Telefónico/Digital y Bandeja App / Guion para el ofrecimiento. / Agregar Si el asegurado NO acepta el voucher o cupón con Uber en las ciudades intermedias. / Los pasos y datos de generación pasarlo despues de las salvedades. | Ajuste de texto. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
2026-05-19 | Inclusión nuevos procesos | Agregar el Guion llave segura: “Señor(a) asegurado(a), le informamos que el servicio de Llave Segura se activa en caso de requerir el duplicado de la llave, este proceso necesita una autorización previa del área de Reclamaciones, por lo cual el tiempo de prestación del servicio es mayor y no se realiza la copia de la llave de forma inmediata.” | Agregar nuevo guion | 2026-05-22 | Finalizado | 100%
|  | Agregar en póliza Pesados y utilitarios: Nuevos servicios Plan Pesados y Utilitarios | Añadir este nuevo proceso. | 2026-05-24 | Finalizado | 100%
|  | Incluir para chattigo: Traslados de vehículos por siniestros declarado pérdida total | Añadir este nuevo proceso. | 2026-05-24 | Finalizado | 100%
2026-05-20 | Revisión detallada página Front | Falta agregar en aplicativos la zonificación de proveedores | Añadir el link de zonificación proveedores. | 2026-05-22 | Finalizado | 100%
| Actualizar | Actualizar las salvedades del servicio de grua pesada. | Actuializar salvedades para vehículos pesados. | 2026-05-23 | Finalizado | 100%
|  | En la plantilla de Tipificación de Vehículos: agregar uh nuevo campo donde pueda filtrar la consulta por código de Fasecolda | Agregar otro criterio de filtro de búsqueda | 2026-05-23 | Finalizado | 100%
|  | En la plantilla de Tipificación de Vehículos: el campo de Cerrajero quitarlo. | Retirar | 2026-05-23 | Finalizado | 100%
|  | Agregar procedimiento de "Cambio De Batería Pesados Y Utilitarios" | Ingresar proceso | 2026-05-23 | Finalizado | 100%
2026-05-25 | Feedback Coordinadores | Guiones: Agregar todos los guiones que se utilizan en las diferentes estrategias. | Agregar guiones. | 2026-05-26 | Finalizado | 100%
|  | Alertas: colocarlas mas grandes con mayor resalto en el color. | Resaltar las alertas | 2026-05-26 | Finalizado | 100%
2026-05-27 | Actualizaciones | Actualizar salvedades Voucher CE | Ingresar proceso | 2026-05-23 | Finalizado | 100%
2026-05-28 | Actualizaciones | Tipo de caso: Quitar | Retirar campo | 2026-05-28 | Finalizado | 100%
|  | Asistencia legal y asistencia en sitio: ¿Es zona de alto riesgo? agregar esta observación “Si el cliente indica que sí, de entrada, no preguntamos si quiere asistencia en sitio, ya que sabemos que probablemente el recurso no vaya presencialmente. Se debe ofrecer el servicio bajo la modalidad de Asistencial Legal”. | Agregar alerta | 2026-05-28 | Finalizado | 100%
2026-06-01 | Revisión | Paso de Corriente: Carro pasar de ultimo esta salvedad • El servicio se confirmará a través de un mensaje por WhatsApp | Organizar ubicación de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Paso de Corriente: Moto pasar de ultimo esta salvedad• El servicio se confirmará a través de un mensaje por WhatsApp. | Organizar ubicación de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Desplazamiento Familiar: Actualizar según matriz, Subir salvedades ya que esta quedo debajo de la plantilla. | Actualización de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Conductor Familiar: Actualizar según matriz, Subir salvedades ya que esta quedo debajo de la plantilla. | Actualización de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | En la sección de las salvedades se puede encerrar las salvedades que estan tipo lista de chequeo. | Ajuste de sección | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Abogado Preliminar Liberación: quitar esta info. "Salvedades Obligatorias: • Recuerde que este servicio aplica solo cuando la retención del vehículo se da motivo de un accidente de tránsito". | Eliminar salvedad | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Audiencia: Agregar esta observación en lugar de citación Inspección de policia: Si la citación es por un homicidio o unas lesiones graves y se va a realizar audiencia de descargos, se debe seguir el proceso de abogado penal y civil de indemnizaciones, que puedes consultar en “artículo Procedimiento abogado penal y civil” quitar la letra O del texto. | Agregar alerta | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Audiencia: Actualizar alertas de Audiencia: Si el asegurado requiere abogado para asistir a citación en fiscalía, el procedimiento que se debe seguir es el de indemnizaciones que puedes consultar en “artículo Procedimiento abogado penal y civil” https://nik.grupokonecta.co:7070/#/app/articles/18555:~:text=la%20citaci%C3%B3n%20recibida.-,Procedimiento,-Para%20las%20audiencias | Actualizar alerta | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Grúa: Asistencia Global y similares: de primero ubicar salvedad de Guardianes y de ultimo la confirmación del servicio. Adicional esta salvedad quitarla "Confirmación de Grúa y Desplazamiento: " | Organizar ubicación de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Grúa: Asistencia Vehículos Pesados y Utilitarios Pesados: de primero ubicar salvedad de Guardianes y de ultimo la confirmación del servicio. Adicional esta salvedad quitarla "Confirmación de Grúa y Desplazamiento: " | Organizar ubicación de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Grúa: Asistencia Vehículos Utilitarios (Livianos): de primero ubicar salvedad de Guardianes y de ultimo la confirmación del servicio. Adicional esta salvedad quitarla "Confirmación de Grúa y Desplazamiento: " | Organizar ubicación de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Grúa: Asistencia Moto Tradicional / Bajo CC: de primero ubicar salvedad de Guardianes y de ultimo la confirmación del servicio. | Organizar ubicación de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Grúa: Asistencia Moto Alto CC: de primero ubicar salvedad de Guardianes y de ultimo la confirmación del servicio. Adicional esta salvedad quitarla "Confirmación de Grúa y Desplazamiento: " | Organizar ubicación de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Grúa: Asistencia Estándar: de primero ubicar salvedad de Guardianes y de ultimo la confirmación del servicio. | Organizar ubicación de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Grúa: Asistencia Básica / Clásica: de primero ubicar salvedad de Guardianes y de ultimo la confirmación del servicio. Adicional esta salvedad quitarla "Confirmación de Grúa y Desplazamiento: " | Organizar ubicación de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Grúa: Asistencia Motocarro: de primero ubicar salvedad de Guardianes y de ultimo la confirmación del servicio. | Organizar ubicación de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Grúa: Asistencia Bicicletas: de primero ubicar salvedad de Guardianes y de ultimo la confirmación del servicio. | Organizar ubicación de salvedades | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Desplazamiento familiar: renombrar SARA => FINALIZACIÓN: por Plantilla SARA - Submódulo de finalización | Ajuste de texto. | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Guiones: Usuario molestando no trae la información al seleccionarlo. | Agregar guion | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Salvedades: Este texto quitarlo "Salvedades Obligatorias" | Retirar texto | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Grúa: Asistencia Moto Tradicional / Bajo CC: Ajustar guión | Ajustar guion | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
|  | Plantillas: Servicios Pólizas con Plan Pesados y Utilitarios reubicar | Mover de lugar | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
2026-06-04 | Ajustes | Ajustar pregunta En vía pública en la sección de Grúas / Paso de Corriente / Paso de Combustible / Cambio de Llantas / Cambio de Batería: esta se debe habilitar si esta en contexto de guardianes, se debe habilitar esta validación: Esta en vía pública. | Ajustar salvedad | 2026-06-06 | Finalizado | 100%
| Proceso nuevo | Paso de corriente para Vehículos Eléctricos | Incluir | 2026-06-06 | Finalizado | 100%
| Ajustes | Hace falta incluir esta salvedad si el vehiculo esta cargado ¿Vehículo se puede descargar?, si la respuesta es no que aparezca esta salvedad: "Informar al asegurado: Sura ni el proveedor se hacen responsables por los posibles daños que pueden ser ocasionados al vehículo y/o a la carga, por la carga posiblemente tenga que asumir excedente". | Incluir | 2026-06-09 | Finalizado | 100%
|  | Desplazamiento Familiar: Alerta El prestador lleva su propio vehículo y recoge al asegurado. Conductor Familiar: Allerta Se presta en el vehículo del asegurado. Agregar esta alerta: "Este servicio se presta con mínimo 2 horas de anticipación a la cita para garantizar una atención oportuna y adecuada, no se debe tomar para el momento. | Resaltar | 2026-06-09 | Finalizado | 100%
2026-06-10 | Actualización de procesos | Nuevos servicios de pesados |  |  | Finalizado | 100%
|  | Paso de corriente vh electricos |  |  | Finalizado | 100%
2026-06-16 |  | Actualizaciones comentarios asesores del piloto |  |  | Finalizado | 100%
2026-06-16 |  | Geocercas de Movilidad flexible |  |  | Finalizado | 100%
2026-06-24 |  | Geocercas de talleres por aplicabilidad de póliza |  |  | Pendiente | 0%

## Página roles BO
|  |  |  | Estado | Cantidad | %
|  |  |  | Finalizadas | 19 | 86.36%
|  |  |  | En ejecución | 1 | 4.55%
|  |  |  | Pendientes | 2 | 9.09%
|  |  |  | Total | 22
Actividades |  | Página Coordinación
Fecha revisión | Actividad | Detalles mejoras: 22 | Implementación | Fecha de Implementación | Estado | %Avance
2026-05-11 | Recorrido guiado por Jaime por cada interfaz dinámica, para conocer la estructura y organizar plan de trabajo según los hallazgos encontrados. | Se identifica que hacen falta incluir todas las plantillas de Escalamiento que utilza el rol: #NOUBICACIÓNRECURSO Observaciones: Servicio Guardianes #AUTORIZACIÓNCOSTOCNM #PAGOINMEDIATO #DESPROGRAMADO | Se integrarán: #NOUBICACIÓNRECURSO Observaciones: Servicio Guardianes #AUTORIZACIÓNCOSTOCNM #PAGOINMEDIATO #DESPROGRAMADO | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | En la calculadora Costo Sura: agregar un campo para ingresar km que asume el asg y calcule el costo de excedente, ya que se tiene por separado. | Ajuste de campos | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | Solicitud tarea de moniotro: renombrar el campo de Solicitud de tarea de monitoreo por "Entrega Tarea Monitoreo Gestor Monitoreo". | Ajuste de texto | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | Registro Guardianes de la Vida: Retirar APH Andres Ramirez | Se integró con la pagina de front | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | Salvando la Experiencia: actualizar expertos y gestores. Renombrar por Registro Salvando la Experiencia. | Se integró con la pagina de front | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
12-05-20226 | Revisar cada interfaz dinámica desde la pagina web para revisar los detalles. | Códigos - Municipios: eliminar ya que debe quedar en el grupo base Ciudades y sus áreas metropolitanas:eliminar ya que debe quedar en el grupo base Eliminar Respuesta de Validación: el asesor debe documentar la respuesta que le brindó el experto o líder. Notificar al asg de la custodia: eliminar ya que al asegurado no se le puede dar promesa de servicio ya que desde coordinación se le confirma por disponibilidad del proveedor. | Eliminación | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | La plantilla de Sura validación: debe tener estos campos Expediente: Placa: Validación: Registra en NIK: Respuesta: | Actualizar la plantilla como esta en página de front | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | Falta agregar en aplicativos la zonificación de proveedores | Añadir link de zonificación proveedorees. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
2026-05-25 | Revisar cada interfaz dinámica desde la pagina web para revisar los detalles. | Reorganizar orden de las plantillas: • No ubicación del recurso • Autorización costo CNM • Sura validación: • Calculadora de Costo Sura (Manual) • Tipificación de Vehículos • Buscador de Custodias (Parqueaderos) | Ajustar secuencia de las plantillas. | 2026-05-20 | Finalizado | 100%
|  | Calculadora de Costo Sura (Manual): Cambiar TOTAL A COBRAR por Costo Sura | Ajuste de campos | 2026-05-26 | Finalizado | 100%
|  | Calculadora de Costo Sura (Manual): Este campo registre después del costo Sura "Asume Asegurado". | Ajuste de campos | 2026-05-26 | Finalizado | 100%
|  | Calculadora Costo SURA: Al activar el check de Precio con IVA 19% no esta sumando el valor. | Ajuste de acción | 2026-05-26 | Finalizado | 100%
2026-05-25 | Feedback Coordinadores | Calculadora de costos Sura: Generar una alerta cuando la tarifa excede el tope de la cobertura según póliza / Comparar valor del costo pactado con el valor de la tarifa Sura. Si en el momento de tarifar el servicio se genera algún tipo de sobrecosto en el expediente, crear alerta que informe "Este valor debe ser asumido por el asegurado". / Contar un campo llamado valores adicionales. | Mejoras en los campos |  | Finalizado | 100%
|  | Cruce de zonas Bogotá: Implementar calculadora con el cruce de zonas de Bogotá. | Se debe construir una geocerca por zona. | 2026-06-09 | Finalizado | 100%
|  | Plantilla: agregar un a plantilla de ofertamiento para servicios de CE. | Agregr plantilla | 2026-05-26 | Finalizado | 100%
|  | Plantillas de rescate: incluir estas plantillas a la página de coordinación. | Agregr plantilla | 2026-05-26 | Finalizado | 100%
|  | Plantilla de redes particulares: incluir plantilla de redes | Agregr plantilla | 2026-05-27 | Finalizado | 100%
|  | Calculadora Costo SURA: Mover el boton de iva 19% a la sección del "Detalle de Excedentes a Cargo del Asegurado" | Ajuste de campos | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
2026-06-01 | Ajustes | Calculadora Costo SURA: en asume cliente separar los valores Sin IVA / Con IVA (19%), sin necesidad de activar el check de precios con IVA (19%), adicional el valor del Subtotal sumar el 19%, y no al valor del km. | Ajuste de campos | 2026-06-06 | Finalizado | 100%
2026-06-01 | Actualización | Plantilla Redes Particulares: agregar este campo "Nombre de quien autoriza": | Agregar campo | 2026-06-01 | Finalizado | 100%
2026-06-02 | Solicitud de Coordinador Rafael Cera | Liquidación de bloqueos CE: Incluir | Se comparte archivo con el detalle para crear plantilla y calculo. |  | Pendiente | 0%
2026-06-02 | Solicitudes SURA y Coordinadores | Incorporar en la calculadora de costos sura, la tabla de distancias con sus convenios y tarifas. | Se requiere ajustar en un formato la tabla, pendiente que el cliente comparta archivo actualizado. |  | En ejecución | 70%
2026-06-11 | Actualizaciones | Plantilla no ubicación de recurso quitar CNM |  |  | Finalizado | 0%

## Página Indemnizaciones
|  |  |  | Estado | Cantidad | %
|  |  |  | Finalizadas | 11 | 78.57
|  |  |  | En ejecución | 1 | 7.14%
|  |  |  | Pendientes | 2 | 14.29%
|  |  |  | Total | 14
Actividades |  | Página Indemnizaciones
Fecha revisión | Actividad | Detalles mejoras: 14 | Desarrollo | Fecha de Desarrollo | Estado | %Avance
2026-05-11 | Recorrido guiado por Jaime por cada interfaz dinámica, para conocer la estructura y organizar plan de trabajo según los hallazgos encontrados. | Las plantillas se encuentran cargadas, las que compartió María Elena, pero hacen agregar 3 y ajustar una. | Se deben ingresar las siguientes plantillas de escalamiento de indemnizaciones. Incluir la de Asistencia legal cuando es liberación total del vehículo Incluir la de AOA Quitar la de Confiar soluciones. Se debe ajustar la de abogado penal. | 2026-06-03 | Finalizado | 100%
|  | Se propone ingresar un botón que direccione al correo de indemnizaciones. (CONECTAR CON EL BOTON ENVIAR CORREO DE MANERA AUTOMATICA) | Al activar el botón, se precarcará la información diligenciada en la plantilla que abrira una ventana emergente con los datos, ya diligenciados en las plantillas. | 2026-05-27 | Finalizado | 100%
2026-05-21 | Inclusiones | Incluir la matriz de deducibles | Montar una sección de deducibles | 2026-06-03 | Finalizado | 100%
|  | Incluir la matriz de pequeños eventos | Montar una sección de cobertura de pequeños eventos | 2026-06-03 | Finalizado | 100%
2026-05-27 | Actualizaciones | Plantillas de VXR | Actualizar las plantillas | 2026-06-03 | Finalizado | 100%
|  | Plantillas Envio de Email: Para - CC - CCO | Parametrizar correos | 2026-06-03 | Finalizado | 100%
|  | Plantillas solo tenga los campos que debe diligenciar el asesor, los demas que esten ocultos y se habilirtwen cuando se copie el correo. | Parametrizar campos | 2026-06-03 | Finalizado | 100%
|  | Linquiar archivos adjuntos de pdf: validar con cliente y operación |  | 2026-06-09 | Finalizado | 100%
2026-06-03 | Solicitudes | Incluir la Matriz de servicios Pequeños eventos |  | 2026-06-06 | Finalizado | 100%
|  | Guía de apoyo VXR: Proveedores: dinamizar busqueda proveedor. | Dinamizar Guía de apoyo: Proveedores VXR, Pendiente que tutora del rol entregue el archivo actualizado para dinamizarlo. | 2026-06-09 | En ejecución | 50%
|  | Incluir archivo flujo de estados SARA 3.0 PPD | Pendiente que tutora del rol entregue las definiciones de las transiciones de estados. |  | En ejecución | 30%
|  | Parametrizar campo CC: cuando el asesor ingresa la ciudad en este campo "Ciudad del taller asignado": se precargue el Coordinador de zona (Tomarlo del mapa o archivo en linea). Parametrizar campo PARA: cuando el asesor ingresa el nombre del taller en este campo "Taller asignado en Claim:": se active un check con estas opciones ATS / ADMINISTRATIVO. según lo se seleccione precargue el funcionario. | Edwin Pineda debe organizar el archivo con la estructura compartida por correo. | 2026-07-03 | Pendiente | 0%
|  | Plantillas de terceros: los linsk no llegan como hipervinculo, deben quedar asio por ejemplo: LINK PARA PROGRAMAR CITA: https://outlook.office365.com/owa/calendar/AtencinaTercerosAfectados@sura.com/bookings/ |  | 2026-06-06 | Finalizado | 100%
|  | Afectación a Terceros - Vehículos: Autossura virtual (Bogota - Medellin - Cali) |  | 2026-06-06 | Finalizado | 100%
2026-06-16 |  | Alerta: agregar en la matriz de pequeños eventos: La comunicación del equipo de Maxpar 4 horas / Incluir fotos | La alerta se encuentra incorporada en el apolicativo Abra Ya, esta se activa una vez se genera la solicitud. |  | Finalizado | 100%
2026-06-29 |  | Talleres del piloto perdidas parciales |  |  | Pendiente | 50%

## Página Monitoreo
|  |  |  | Estado | Cantidad | %
|  |  |  | Finalizadas | 0 | 0%
|  |  |  | En ejecución | 0 | 0%
|  |  |  | Pendientes | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0
Actividades |  | Página Monitoreo
Fecha revisión | Actividad | Detalles mejoras: 22 | Implementación | Fecha de Implementación | Estado | %Avance
2026-07-02 | Agregar sección de Monitoreo. |  |  |  | Pendiente
| Agregar plantilla de redes particulares | Plantilla con botón de copiado, con alerta de donde debe quedar documentado y condicioble de todos los campos rellenos para copiar. |  |  | Pendiente
| Check list de acciones de monitoreo | Como el botón de salvedades de front, con su check de listo. Tipos de monitoreo: sitio, preventivo y alertas especiales. |  |  | Pendiente
| Retrasos incompletas | Debe ser dinámico y condicionable con alertas, con check. |  |  | Pendiente
| Gestión de retrasos |  |  |  | Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

## Página Subrogaciones
|  |  | Estado | Cantidad | %
Finalizadas
En ejecución
Pendientes
|  |  | Total | 0
Actividades
Fecha revisión | Actividad | Desarrollo | Fecha de Desarrollo | Estado | %Avance
2026-07-03 | Aplicativos | Hipervincular links |  | Pendiente
2026-07-03 | Plantillas Matriz de escalamientos | Creación de esquema con vinculación de correo / Proveedores talleres Abogados Lista desplegable con los abogados en el campo Para: |  | Pendiente
2026-07-03 | Plantillas de Subrogaciones / Firmas externas | Creación de esquema con copiado. |  | Pendiente
2026-07-03 | Plantilla de liquidación | Construcción de calculadora de liquidación |  | Pendiente
2026-07-03 | Consolidación y Carga a sigar | Check de los requisitos y pasos |  | Pendiente
2026-07-03 | Vincular artículo NIK |  |  | Pendiente

## Gestión Comentarios Piloto
# | Comentador | Fecha | Estado | Rol | Sección | Artículo | Resumen | Respuesta
1 | 0 | 2026-05-22 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Nuevo Artículo | Holis, pon plantilla para funcionarios, para grúas por siniestros | Exitoso: V3.73
2 | 0 | 2026-12-06 | No aplica | Front Telefónico | Grúas | Global | En la salvedad cuando se activa el servicio de desplazamiento cuando se dice que se llevan mascotas agregar la validación si se tiene guacal | No refleja como proceso en NIK.
3 | 0 | 2026-12-06 | Finalizado | Front Telefónico | Grúas | Vehículos Pesados | En la plantilla de tipificación de vehículos la consulta por código no reconoce el 0 al inicio, ya que la tabla de distancia omite el 0 en el primer carácter | Se genera alerta con éxito: V3.33. Sobre el uso de la búsqueda, ya que en la tabla de tipificación no reflejan los "0".
4 | 0 | 2026-12-06 | Finalizado | Indemnizaciones | Hurto | Versión Hurto | En la sección de versión de los hechos debería ser copiar plantilla en vez de enviar correo, para dejar lista la plantilla que se debe copiar en la nota de claim | Exitoso: V1.96
5 | 0 | 2026-12-06 | Finalizado | Indemnizaciones | Vehículo de Reemplazo | Nuevo artículo | En la sección de agregar correo en copia para el asegurado hay ocasiones en las cuales llama el asesor y solicita también dejar en copia a el como asesor el correo de autorización, entonces por lo menos dejar agregar a dos personas en copia | Se explica proceso de que se puede separar por "," para agregar otro correo desde el mismo campo.
6 | 0 | 2026-06-13 | Finalizado | Front Telefónico | Grúas | Pesados | - Fotografías disponibles: Sí - Tipo de daño: se torció una válvula o falla en el inyector - Alto: No tiene - Largo: No tiene - Tipo de llanta: Sencilla - Carrocería: Furgón - El vehículo tiene carga: Sí plantilla corta excede el numero de caracteres permitidos para notas click, recomendación para esta plantilla retirar guiones y espacios innecesarios, adicional a la hora de validar si se tiene carga agregar si es posible el traslado y en cuanto tiempo, es información necesaria para los gestores de coordinación cuando el vehículo esta cargado | Exitoso: V3.36
7 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Plantillas Asesor | Guiones | Por favor dejar las plantillas de Saludo y de despedida que se encuentra en NIK como Mensaje de finalización chat cliente: Para mí fue un gusto atenderte, puedes contactarnos nuevamente cuando lo necesites vía telefónica al #888 en la opción 0, seguido de la opción 1 o 2 y a través del WhatsApp 3152757888. Nos encontramos disponibles para ti las 24 horas. Gracias por contactarnos. Plantillas de bienvenida y presentación Ver archivo consolidado de plantillas. Contextos de Choque Choque sin lesiones ¡Hola! Soy XXX y estoy aquí para ayudarte con tu emergencia. Por favor, cuéntame el detalle de la situación para proceder con los servicios. Choque contexto de Guardianes ¡Hola! Soy XXX y estoy aquí para ayudarte con tu emergencia. Veo que te encuentras en [Contexto guardianes]. Por favor, cuéntame el detalle de la situación para proceder con los servicios. Contextos de Varada ¡Hola! Soy XXX y estoy aquí para ayudarte con tu emergencia. Me indicas que estás varado/a. Por favor, cuéntame el detalle de la situación para proceder con los servicios. Varada contexto de Guardianes ¡Hola! Soy XXX y estoy aquí para ayudarte con tu emergencia. Me indicas que estás varado/a y te encuentras en [situación guardianes]. Por favor, cuéntame el detalle de la situación para proceder con los servicios. Conductor elegido ¡Hola! Soy XXX y estoy aquí para ayudarte con tu servicio de conductor elegido ?. Por favor, dime la placa de tu vehículo. | Exitoso: V4.02
8 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Utilitarios | Pero las ambulancias existen dos tipos (Básica y Medicalizada) Seria Buena idea dejar ambas para dejar bien el reporte | Exitoso: V3.95
9 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Roles Back Office | Coordinación | Calculadora de Costo Sura | Por favor añadir sección para costo de patines | Exitoso: V1.78
10 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Roles Back Office | Coordinación | No Ubicación del Recurso | No está Acompañamiento vehicular | Exitoso: V1.76
11 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Mensajes | Nuevo artículo | Nota: No es obligatorio responder todas las preguntas en un solo mensaje, para mi con concepto es mejor omitir este mensaje, los asegurado se pueden demorar mas en brindar la información. | Exitoso: V3.96
12 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Asistencia Jurídica | Orientación Jurídica Telefónica (OJT) | En el campo de OJT al seleccionar copiar y pegar plantilla no carga los itms correctos , carga la plantilla de abogado en sitio | Exitoso: V3.99
13 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Asistencia Jurídica | Orientación Jurídica Telefónica (OJT) | En el campo de ojt al dar copiar y pegar ,no pega la plantilla correcta , pega - Choque contra: Vh - Carro - Lesionados: No - Zona de alto riesgo: No | Exitoso: V3.99
14 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Asistencia Jurídica | Orientación Jurídica Telefónica (OJT) | En la plantilla de selección múltiple de OJT al intentar escoger las plantillas necesarias para validar con el asegurado selecciona todas las opciones | Exitoso: V3.99
15 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Asistencia Jurídica | Orientación Jurídica Telefónica (OJT) | En la plantilla de ojt de selección múltiple al intentar pegar las plantillas necesaria ,para validar con el asegurado se pegan todas. | Exitoso: V3.99
16 | 0 | 2026-06-16 | No aplica | Front Digital | Grúas | Utilitarios | En el ITEM de global y de utilitarios no registra la opción de blindaje y si es de manejo especial | No aplica, porque se eliminó sección de pólizas de manejo especial.
17 | 0 | 2026-06-19 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Utilitarios | En la póliza global ,tampoco de utilitario no carga el tipo de servicio si es de póliza de manejo especial ,tampoco carga el blindaje. | Se agregó como alerta. Exitoso: V4.18
18 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Moto - Alto CC | En la opción de selección múltiple de preguntas para el asegurado no permite desplegar la lista | Exitoso: V4.04
19 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Moto - Alto CC | En las opciones de selección múltiple no permite desplegar la lista . | Exitoso: V4.04
20 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Estándar | En la opción de selección múltiple de preguntas para el asegurado no permite desplegar la lista | Exitoso: V4.05
21 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Básica / Clásica | Póliza básica y clásica En la opción de selección múltiple de preguntas para el asegurado no permite desplegar la lista | Exitoso: V4.06
22 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Motocarro | Moto carro En la opción de selección múltiple de preguntas para el asegurado no permite desplegar la lista | Exitoso: V4.07
23 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Bicicletas | La plantilla de novedades Sara para bicicletas no carga | Exitoso: V4.08
24 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Taller Móvil | Cerrajero Vehicular | Se deba anexar la salvedad de activar la alarma de guardianes si hay niños o mascotas encerrados | Exitoso: V4.09
25 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Telefónico | Nueva Sección | Nueva Sección | https://nik.grupokonecta.co:7070/#/app/articles/53336 Se realiza la siguiente actualización: el nombre Gestor Salvando la Experiencia pasa a ser Gestor de Calidad de Servicio. Esta modificación se aplicará en todos los artículos que hagan referencia a dicho nombre. | Exitoso: V3.37
26 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Indemnizaciones | Estados | Estados de reclamación | En la parte de Carta de no reclamación el funcionario correcto es Isabel Cristina Molina García | Exitoso: V2.04
27 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Global | "En el formulario, el campo de 'Tipo de Novedad' solo permite seleccionar 'Avería' o 'Choque'. Sin embargo, al elegir 'Avería', el sistema no despliega ninguna opción adicional para especificar de qué tipo se trata." | Exitoso: V4.01
28 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Pesados | "En la sección de 'Tipo de carrocería' contamos con una lista predefinida. Sin embargo, en ocasiones el asegurado indica un tipo de carrocería que no figura en el catálogo. Propongo agregar la opción 'Otros' para habilitar un campo de texto libre y capturar la información del cliente." | Exitoso: V4.00
29 | 0 | 2026-06-16 | Finalizado | Indemnizaciones | Hurto | Versión de los hechos - Hurto | al momento de copiar la plantilla para la toma de versión de los hechos cuando se comunica directamente el asegurado no va a ser necesario copiar la ultima parte de la plantilla donde se valida en caso de que sea un tercero, en los casos donde se comunica directamente el asegurado no se diligencia esa parte por lo cual no se debería copiar. Versión de los hechos: Hurto Persona a cargo de la reclamación (Si es diferente): - Nombre: - Cédula: - Teléfono: - E-mail: ¿Se puede validar que si en esta parte no se diligencia información no se copie en la plantilla final? Se pierde tiempo eliminando esa ultima parte de la plantilla | Exitoso: V2.05
30 | leydi.parra | 2026-06-17 | Finalizado | Indemnizaciones | VXR | Nuevo ArtículoLocaliza | Colocar el correo de vhr infográfico 2025 | Ya el artículo existe: Condiciones del servicio de Vehículo de Reemplazo. Se le agregó: "Infográfico".
31 | Wilson.sinnig | 2026-06-17 | Finalizado | Front Digital | Asistencia Jurídica | Asistencia Legal | En el módulo de Asistencia Legal para el rol de Front, la sección "¿Contra qué fue el choque?" cuenta con opciones preestablecidas. Sería ideal habilitar un campo de texto abierto con la opción "Otro", para que el usuario pueda especificar motivos que no figuran en la lista actual. En la sección de "Avería" dentro de Asistencia Liviano o Global, sugiero implementar un flujo condicional: una vez que el usuario seleccione la opción general de avería, se habilite un campo de texto secundario para detallar el tipo específico de falla presente. | Exitoso: V4.15
32 | yadira.arenas | 2026-06-17 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Global | Para grúa liviana, la plantilla no carga tipo de daño, como esta en grúa moto tradicional . | Exitoso: V4.14
33 | tatiana.osorio.r | 2026-06-17 | Finalizado | Indemnizaciones | VXR | Autorización Manual - Error 101Localiza | Falta la placa en la parte de abajo de la plantilla | Se le hace la claridad al asesor de que si está el ítem de placa en el cuerpo del email.
34 | dayana.rodriguez.n | 2026-06-19 | Finalizado | Roles Back Office | Nueva Sección | Nueva Sección | En la opción de terceros, solo están los talleres Auto Sura, sin embargo para afectados en algunas ciudades están habilitados otros taller como servicamperos en Bucaramanga, no carga los datos de ese taller | Exitoso: V2.07
35 | juan.moreno | 2026-06-19 | Finalizado | Front Digital | Plantillas Asesor | Guiones | Poner el Guion o la plantilla para los desprogramados #Desprogramado Expediente: Servicio: Proveedor: Motivo: Estado: Aceptado | Exitoso: V4.17
36 | WILSON.SINNIG | 2026-06-19 | Finalizado | Front Digital | Grúas | Global | En este caso tengo una sugerencia con respecto a los servicios de grúa liviano y es que hay muchas veces los servicios suelen ser para vehículo que se encuentran blindados y debido a que el asesor no pregunta si hay algún tipo de blindaje, se presentan fallidos porque la central reporta no tener la capacidad para poder cargar esos vehículos con los recursos que manda, quería saber si se le puede agregar esa opción para que el asesor siempre tenga en cuenta de preguntar ese dato y si tiene algún tipo de blindaje que quede documentado en Las observaciones click. | Se agregó como alerta. Exitoso: V4.18
37 | maria.pulgarin |  | Leído | Front Digital | Grúas | Básica / Clásica | ¡Hola! ¿Cómo estás? Quería consultar si es posible implementar una plantilla de cálculo para las pólizas Estándar, Básica y Clásica (y las demás coberturas sencillas). Como estas asistencias son limitadas y solo aplican para el traslado al municipio o ciudad más cercana, la idea es tener una herramienta donde podamos ingresar la ciudad de origen y la ciudad de destino. De esta manera, el sistema nos calcularía automáticamente si el servicio genera un excedente económico para el usuario o si el traslado está plenamente cubierto. No sé si me hago entender. | En proceso de escalamiento
38 | leydi.parra | 2026-06-24 | Finalizado | Indemnizaciones | Otros | Nuevo Artículo | falta colocar la plantilla general para escalar. | Se le explica a la asesora que el artículo está incluido como "Estado de Reclamación".
39 | natacha.fernandez | 2026-06-24 | Finalizado | Roles Back Office | Coordinación | Custodias | Custodia: Carrera 7 A No. 39 Esquina Barrio Panamá - 3003603026 (no tengo idea si el número es para todo el día) PARQUEADERO Y GRUAS ARIÑO SAS 3012000378 - 3012002026 | Exitoso: V1.94
40 | yadira.arenas | 2026-06-24 | Finalizado | Front Digital | Asistencia Jurídica | Nuevo Artículo | No están las salvedades de guardianes, si esta con menores de 5 años ,mayores de 70, y otros | Exitoso: V4.32
41 | yeimy.gonzalez | 2026-06-24 | Finalizado | Indemnizaciones | Otros | Nuevo Artículo | Perdidas parcias : Sara 3.0 agregar el cuadro de talleres : https://nik.grupokonecta.co:7070/#/app/articles/77292:~:text=antes%20de%20informarlos.-,Talleres%20del%20Piloto%20SARA%203.0,-Salida%20a%20producci%C3%B3n | Exitoso: V2.15
42 | yeimy.gonzalez | 2026-06-24 | Finalizado | Front Digital | Plantillas Asesor | Salesforce | Para el estudio de reembolso , son dos plantillas : una corta en descripcion y una larga en botacora : Plantillas para ingreso de reembolso. https://nik.grupokonecta.co:7070/#/app/articles/18553:~:text=ASISTENCIA-,Procedimientos%20Salesforce%20Quejas%2C%20Peticiones%20y%20Felicitaciones,-Procedimientos%20Salesforce%20Quejas Estas plantillas deben ser usadas para ingresar las observaciones en el campo de comentarios de Salesforce y en la bitácora del expediente por medio del módulo de novedades de SARA 3.0. Plantilla campo de Descripción: Motivo del reembolso Número del expediente Tiene factura SI/NO Plantilla módulo de novedades bitácora de asistencia: Valor pagado. Correo electrónico. Cuenta con factura (SI/NO). Motivo del reembolso. Debemos solicitar los datos de la persona que es contratada por el asegurado para prestar la asistencia de manera particular y documentarlo: nombre, cédula, y número de contacto. | Exitoso: V4.35
43 | carolina.vanegas |  | Finalizado | 0 | Nueva Sección | Nueva Sección | El botón de Guardianes de la vida y Salvando la Experiencia, deberían de estar en todos los roles, teniendo en cuenta que en cualquier momento del proceso, estos se pueden activar. Gracias.
44 | catalian.mesa.p |  | Finalizado | 0 | Plantillas | Registro Salvando la Experiencia | Seria bueno que en las opciones de las causales de alertamiento agregar la opcion otros donde el representante pueda ingresar la novedad.

## Asesores Piloto
Líder | Rol | Documento | Empleado | Fecha inicio piloto | Front | Indemnizaciones | Coordinación | ATH / TMO Antes | ATH / TMO Después
CLAUDIA SALDARRIAGA | Front | 43991264 | NASLY ALEJANDRA TORRES LOPEZ | 2026-06-12 | Entregado | Entregado
CLAUDIA SALDARRIAGA | Front | 1015187033 | JHOAN SEBASTIAN OROZCO TOBON | 2026-06-11 | Entregado | Entregado
CLAUDIA SALDARRIAGA | Front | 1094283789 | LEYDI DAYANNA PARRA RUBIO | 2026-06-11 | Entregado | Entregado
CLAUDIA SALDARRIAGA | Front | 71775168 | NELSON CEBALLOS SANCHEZ | 2026-06-22 | Entregado | Entregado | Entregado
CLAUDIA SALDARRIAGA | Front | 1039290687 | KAREN FRANCELLY USUGA URREGO | 2026-06-22 | Entregado | Entregado
ANDERSON ALDANA | Chattigo | 1043634077 | JUAN CAMILO CARMONA BLANCO | 2026-06-16 | Entregado
ANDERSON ALDANA | Chattigo | 1035232784 | MARIA ALEJANDRA PULGARIN SANDER | 2026-06-19 | Entregado
ANDERSON ALDANA | Chattigo | 1152445407 | STEFANNY VANEGAS GUTIERREZ | 2026-06-16 | Entregado
ANDERSON ALDANA | Chattigo | 1035420530 | YEIMY YULIANA GONZALEZ AGUIRRE | 2026-06-22 | Entregado
ANDERSON ALDANA | Chattigo | 43621304 | YADIRA ELENA ARENAS OSORIO | 2026-06-16 | Entregado
ANDERSON ALDANA | Chattigo | 1004279970 | WILSON JOSE SINNIG PACHECO | 2026-06-11 | Entregado
ANDERSON ALDANA | Chattigo | 4991823 | JOSELIN ANDREA OBANDO ANDRADE | 2026-06-16 | Entregado
MANUELA GRISALES | Conductor | 1000549694 | MANUELA ANDREA AGUDELO DUQUE | 2026-06-12 | Entregado
MANUELA GRISALES | Conductor | 1011510441 | JUAN DAVID MORENO GARCIA | 2026-06-12 | Entregado |  | Entregado
JORGE VALENCIA | Conductor | 1036639811 | LEIDY ANDREA SALDARRIAGA RESTREPO | 2026-06-12 | Entregado |  | Entregado
JORGE VALENCIA | Conductor | 43801702 | ALMA NURY MUÑETON ATEHORTUA | 2026-06-12 | Entregado |  | Entregado
YUDER LOAIZA | Coordinación | 1152456544 | MATEO RUIZ MOORE | 2026-06-13 | Entregado |  | Entregado
YUDER LOAIZA | Coordinación | 1003943236 | HADY ISARAMA ISARAMA | 2026-06-12 | Entregado |  | Entregado
YUDER LOAIZA | Coordinación | 1040756216 | VANESA VILLEGAS ORTIZ | 2026-06-13 | Entregado |  | Entregado
YUDER LOAIZA | Coordinación | 1040504557 | NELVI FLOREZ LOPEZ | 2026-06-12 | Entregado |  | Entregado
YUDER LOAIZA | Coordinación | 1007832536 | FARITH YARITZA CUESTA MURILLO | 2026-06-12 | Entregado |  | Entregado
KELLY JOHANA MUNOZ RODRIGUEZ | BO Indemnizaciones | 1001400666 | DAYANA NEGRETE RODRIGUEZ | 2026-06-17 | Entregado | Entregado
KELLY JOHANA MUNOZ RODRIGUEZ | BO Indemnizaciones | 36750364 | ANA RUBY SANTA CRUZ | 2026-06-17 | Entregado | Entregado
KELLY JOHANA MUNOZ RODRIGUEZ | BO Indemnizaciones | 1013537534 | SEBASTIAN LONDOÑO MARULANDA | 2026-06-17 | Entregado | Entregado
KELLY JOHANA MUNOZ RODRIGUEZ | BO Indemnizaciones | 1148697319 | NELSON DUBIAN SERNA QUINTERO | 2026-06-17 | Entregado | Entregado

## Actualizaciones artículos
Sección | Artículo | Periodicidad
Salvedades | Matriz de salvedades | Sin definir
Guiones | Matriz de salvedades / Chattigo | Sin definir
Plantillas correos reclamaciones | Plantillas correos reclamaciones | Sin definir
Listado de funcionarios indemnizaciones | Plantillas correos reclamaciones | Sin definir
Tabla de tipificación | Servicio de grua pesados | Mensual
Tarifas Sura | Tarifado de vehículos | Anual
Plantillas Salesforce | Procedimientos Salesforce Quejas, Peticiones y Felicitaciones | Sin definir
Guiones - Acciones | Gestor Salvando la Experiencia | Sin definir
Talleres SARA 3.0 PPD | Seguimiento Pérdidas Parciales | Sin definir